## Painel
Mudança para Madrid, Espanha — Laís, Dany, Cookie e Louie
VOO DE IDA
Companhia | Azul
Origem | Aeroporto de Viracopos (VCP)
Destino | Madrid-Barajas (MAD)
Data | 22/02/2027 (segunda-feira)
Horário de partida | 20:55 (horário de Viracopos)
Horário de chegada | 11:10 do dia seguinte (horário de Madrid)
⚠ PONTOS CRÍTICOS — NÃO ESQUECER
• | Sorologia antirrábica dos cães é o item mais urgente: exige vacina + 30 dias + coleta de sangue + 90 dias de espera antes do embarque. Ver aba 'Linha do tempo - Cães'.
• | Vacina antirrábica atual de Cookie e Louie vence em 04/08/2026 — renovar antes do vencimento para não reiniciar prazos.
• | Reservar os 2 lugares de pets na cabine da Azul logo: voos internacionais aceitam só 5 animais por voo (1 por passageiro).
• | O CVI (Certificado Veterinário Internacional) dos cães só vale por 10 dias — só pode ser emitido entre 12/02/2027 e 21/02/2027.
• | Plano A x Plano B da Dany: passaporte espanhol pode não sair a tempo — ter a documentação de cônjuge de cidadão da UE pronta como backup (certidão de casamento apostilada + traduzida).
• | Brasileiros não precisam de visto de turista p/ Espanha (90 dias Schengen) — a questão da Dany é só para ficar morando, não para entrar.
• | Tratamento antiparasitário (Echinococcus) NAÕ é exigido para a Espanha (só Finlândia, Irlanda, Malta e Reino Unido) — pode ignorar essa etapa.
• | A tarjeta de famíliar de cidadão da UE da Dany (se Plano B) só é solicitada depois de chegarem à Espanha — dar entrada antes dos 90 dias de turista vencerem.
PROGRESSO GERAL
Total de tarefas | 66
Concluídas | 0
Em andamento | 0
Não iniciadas | 66
% concluído | 0%
COMO USAR ESTA PLANILHA
• | Aba 'Cronograma Completo': lista todas as tarefas organizadas por fase/período. Atualize a coluna Status conforme for avançando (use o filtro do cabeçalho para focar numa fase ou categoria).
• | Aba 'Linha do tempo - Cães': calculadora automática das datas-limite da documentação de Cookie e Louie — basta digitar a data real da vacina na célula azul.
• | As informações legais (visto, exportação de pets) foram pesquisadas em fontes oficiais (MAPA, Receita Federal, Ministério das Migrações da Espanha), mas regras mudam — confirme prazos exatos com um advogado de extranjería/contador antes de cada etapa crítica.

## Linha do tempo - Cães
Linha do tempo — Documentação de exportação de Cookie e Louie (Brasil → UE/Espanha)
Digite aqui a data real em que a vacina antirrábica for (re)aplicada: |  | 2026-07-15
Etapa | Data calculada | Regra aplicada (fonte: MAPA / Regulamento UE 576-577/2013)
Vacina antirrábica aplicada | 2026-07-15 | Precisa ser aplicada depois (ou no mesmo dia) do microchip. Vencimento: 1 ano após esta data.
Data mínima p/ coleta de sangue (sorologia) | 2026-08-14 | Amostra só pode ser colhida a partir de 30 dias após a vacina.
Vencimento da vacina (renovar antes!) | 2027-07-15 | Revacinação fora do prazo de validade é tratada como 1ª vacinação (reinicia contagens).
Data mínima de embarque liberado | 2026-11-12 | É preciso aguardar 90 dias entre a coleta de sangue e o embarque do animal.
Data do voo (fixa) | 2027-02-22 | Viracopos → Madrid, Azul, 22/02/2027.
Margem de segurança até o voo | 102 | Dias de sobra entre a liberação e o voo — quanto maior, melhor (recomendado 30+ dias).
Início da janela para emitir o CVI | 2027-02-12 | O CVI só vale por 10 dias antes da chegada à UE — não emitir antes desta data.
Fim da janela para emitir o CVI | 2027-02-22 | Emitir o CVI o mais perto possível do embarque, dentro da janela de 10 dias.
Checagem automática
✔ OK — dá tempo confortável até o voo
Outras regras já confirmadas (fixas, não dependem da data da vacina):
• | Microchip ISO 11784/11785 — Cookie e Louie já têm, só confirmar registro atualizado na clínica.
• | Tratamento antiparasitário (Echinococcus) NÃO é exigido para a Espanha (só Finlândia, Irlanda, Malta, Reino Unido).
• | Azul (voo internacional, cabine): até 10kg por conjunto (cão + caixa), 1 pet por passageiro, máx. 5 animais/voo, taxa ~R$1.400 (econômica). Vacina deve ter entre 30 dias e 1 ano de aplicada na data do voo.
• | Atestado de saúde da Azul (diferente do CVI): emitido por veterinário, validade de 10 dias — providenciar junto com o CVI, na mesma semana do embarque.

## Cronograma Completo
Cronograma completo — Mudança para Madrid (hoje: 21/06/2026 → voo: 22/02/2027)
Nº | Fase / Período | Categoria | Tarefa | Responsável | Prazo sugerido | Status | Observações
1 | FASE 0 — URGENTE (jun-jul/2026) | Cachorros | Renovar a vacina antirrábica de Cookie e Louie (a atual vence em 04/08/2026) — fazer com antecedência para já iniciar a contagem dos 30 dias exigidos antes da sorologia | Ambos | Até 15/07/2026 | Não iniciado | Revacinar antes do vencimento mantém a continuidade do histórico. Confirmar microchip já registrado antes/no mesmo dia.
2 | FASE 0 — URGENTE (jun-jul/2026) | Cachorros | Confirmar com a clínica veterinária que o microchip de cada cão é padrão ISO 11784/11785 e está corretamente registrado | Você | Até 30/06/2026 | Não iniciado | Exigência do MAPA para emissão do CVI
3 | FASE 0 — URGENTE (jun-jul/2026) | Cachorros | Escolher e contratar uma clínica/despachante especializado em exportação de pets para conduzir todo o processo (vacina, sorologia, atestado de saúde e futura emissão do CVI) | Ambos | Até 30/06/2026 | Não iniciado | Procurar veterinários credenciados pelo MAPA/Vigiagro ou empresas especializadas (ex.: Pet Trip)
4 | FASE 0 — URGENTE (jun-jul/2026) | Cachorros | Contatar a Azul para reservar os 2 lugares de pets na cabine do voo de 22/02/2027 (Viracopos → Madrid) | Você | Até 30/06/2026 | Não iniciado | Voos internacionais aceitam só 5 animais/voo e 1 por passageiro. Taxa ~R$1.400/cão (econômica). Limite 10kg (cão+caixa)
5 | FASE 0 — URGENTE (jun-jul/2026) | Imigração/Visto | Confirmar validade do seu passaporte tcheco (mínimo 6 meses de validade após a viagem) | Você | Até 30/06/2026 | Não iniciado
6 | FASE 0 — URGENTE (jun-jul/2026) | Imigração/Visto | Acompanhar de perto o andamento do passaporte espanhol da Dany e definir um prazo-limite realista de decisão entre Plano A (passaporte sai a tempo) e Plano B (ela entra como cônjuge de cidadão da UE) | Dany | Contínuo — revisar mensalmente | Não iniciado
7 | FASE 0 — URGENTE (jun-jul/2026) | Imigração/Visto | Iniciar apostilamento de Haia + tradução juramentada da certidão de casamento (necessária para o Plano B da Dany) | Ambos | Até 31/07/2026 | Não iniciado
8 | FASE 0 — URGENTE (jun-jul/2026) | Imigração/Visto | Consultar advogado de extranjería ou a embaixada da Espanha sobre os requisitos atuais da 'tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea' | Ambos | Até 31/07/2026 | Não iniciado | Esse trâmite só é feito depois de chegarem à Espanha; resolução em até 3 meses, validade inicial de 5 anos
9 | FASE 0 — URGENTE (jun-jul/2026) | Apartamento | Reler o contrato de aluguel e confirmar prazo de aviso prévio, multa por rescisão antecipada e data definitiva de entrega | Ambos | Até 30/06/2026 | Não iniciado
10 | FASE 0 — URGENTE (jun-jul/2026) | Apartamento | Avisar formalmente (por escrito) o proprietário/imobiliária sobre a intenção de saída e data prevista | Ambos | Logo após confirmar a data | Não iniciado
11 | FASE 0 — URGENTE (jun-jul/2026) | Financeiro/Fiscal | Conversar com contador especializado em expatriados sobre a Declaração de Saída Definitiva do Brasil e implicações fiscais de virar não-residente | Ambos | Até 31/07/2026 | Não iniciado | Declaração é entregue no ano seguinte à saída, normalmente entre março e maio
12 | FASE 0 — URGENTE (jun-jul/2026) | Financeiro/Fiscal | Mapear todas as contas bancárias, cartões, investimentos, consórcios e previdência privada no Brasil, decidindo o que fechar, manter ou transferir | Ambos | Até 31/07/2026 | Não iniciado
13 | FASE 0 — URGENTE (jun-jul/2026) | Financeiro/Fiscal | Pesquisar contas digitais multimoeda (Wise, N26, Revolut) para usar na transição antes de abrir conta espanhola | Ambos | Até 31/07/2026 | Não iniciado
14 | FASE 0 — URGENTE (jun-jul/2026) | Carros | Decidir a estratégia de venda dos 2 carros (vender já ou manter até mais perto da viagem) e como resolver mobilidade nas últimas semanas (Uber, carro de família, locação) | Ambos | Até 15/07/2026 | Não iniciado
15 | FASE 0 — URGENTE (jun-jul/2026) | Móveis/Casa | Levantar e fotografar todos os móveis/eletros da casa para começar a anunciar a venda | Ambos | Até 31/07/2026 | Não iniciado
16 | FASE 0 — URGENTE (jun-jul/2026) | Trabalho/Renda | Planejar a transição profissional: prazos de saída dos empregos atuais e como vão gerar renda na Espanha (CLT local, remoto, autônomo/empresa) | Ambos | Até 31/07/2026 | Não iniciado
17 | FASE 1 (ago-out/2026) | Cachorros | Levar Cookie e Louie para a coleta de sangue (sorologia antirrábica) — ver data calculada na aba 'Linha do tempo - Cães' | Ambos | ~30 dias após a vacina | Não iniciado | Amostra precisa ir a um laboratório aprovado pela UE; guardar comprovante de envio
18 | FASE 1 (ago-out/2026) | Cachorros | Acompanhar o resultado da sorologia (nível de anticorpos deve ser ≥0,5 UI/ml). Se vier insatisfatório, revacinar e reiniciar a contagem dos 30 dias | Ambos | Algumas semanas após a coleta | Não iniciado
19 | FASE 1 (ago-out/2026) | Cachorros | Comprar/confirmar a caixa de transporte aprovada pela Azul (tamanho permitido sob o assento) e habituar os cães a ela com antecedência | Ambos | Até 31/10/2026 | Não iniciado
20 | FASE 1 (ago-out/2026) | Imigração/Visto | Tomar a decisão final sobre o Plano A/B da Dany com base no andamento real do passaporte espanhol | Ambos | Até 30/09/2026 | Não iniciado
21 | FASE 1 (ago-out/2026) | Imigração/Visto | Se Plano B confirmado: finalizar apostilamento/tradução da certidão de casamento e reunir cópia do seu passaporte e comprovantes de vínculo com a Espanha | Ambos | Até 31/10/2026 | Não iniciado
22 | FASE 1 (ago-out/2026) | Documentos pessoais | Solicitar certidão de antecedentes criminais e demais certidões que possam ser exigidas no processo de residência | Ambos | Até 31/10/2026 | Não iniciado
23 | FASE 1 (ago-out/2026) | Apartamento | Confirmar com o proprietário, por escrito, a data exata de entrega do apartamento | Ambos | Até 30/09/2026 | Não iniciado
24 | FASE 1 (ago-out/2026) | Moradia | Confirmar com a avó os detalhes da estadia temporária (datas, espaço para os 2 cães, regras da casa) | Ambos | Até 30/09/2026 | Não iniciado
25 | FASE 1 (ago-out/2026) | Moradia | Começar a pesquisar bairros, faixas de aluguel e grupos de brasileiros/expatriados em Madrid | Ambos | Até 31/10/2026 | Não iniciado
26 | FASE 1 (ago-out/2026) | Carros | Anunciar os carros à venda (se a estratégia escolhida for vender nessa janela) | Ambos | Conforme estratégia definida | Não iniciado
27 | FASE 1 (ago-out/2026) | Móveis/Casa | Iniciar a venda de itens menos essenciais (decoração, livros, duplicados, roupas) | Ambos | Até 31/10/2026 | Não iniciado
28 | FASE 1 (ago-out/2026) | Financeiro/Fiscal | Separar reserva de emergência em moeda forte/conta internacional | Ambos | Até 31/10/2026 | Não iniciado
29 | FASE 2 (nov-dez/2026) | Cachorros | Confirmar que já se passaram os 90 dias desde a coleta de sangue (marco que libera o embarque) — ver aba 'Linha do tempo - Cães' | Ambos | Verificar data calculada | Não iniciado
30 | FASE 2 (nov-dez/2026) | Cachorros | Guardar cópia autenticada do laudo do laboratório com o resultado da sorologia — será anexada ao CVI | Ambos | Assim que sair o resultado | Não iniciado
31 | FASE 2 (nov-dez/2026) | Apartamento | Agendar a vistoria de saída do apartamento com a imobiliária/proprietário | Ambos | Até 30/11/2026 | Não iniciado
32 | FASE 2 (nov-dez/2026) | Apartamento | Iniciar a mudança gradual de itens essenciais para a casa da avó | Ambos | Dezembro/2026 | Não iniciado
33 | FASE 2 (nov-dez/2026) | Carros | Vender os carros, se ainda não vendidos — não convém ficar sem comprador definido para depois de janeiro | Ambos | Até 31/12/2026 | Não iniciado
34 | FASE 2 (nov-dez/2026) | Móveis/Casa | Vender os móveis grandes (quarto, sala, cozinha, eletrodomésticos); doar o que não vender | Ambos | Até 31/12/2026 | Não iniciado
35 | FASE 2 (nov-dez/2026) | Financeiro/Fiscal | Começar a cancelar/transferir contratos de serviços recorrentes (internet, TV por assinatura, planos de celular, seguros) | Ambos | Até 31/12/2026 | Não iniciado
36 | FASE 2 (nov-dez/2026) | Trabalho/Renda | Comunicar formalmente o desligamento/transição no trabalho atual, cumprindo aviso prévio | Ambos | Conforme aviso prévio de cada um | Não iniciado
37 | FASE 2 (nov-dez/2026) | Moradia | Reservar hospedagem temporária pet-friendly em Madrid para os primeiros dias/semanas | Ambos | Até 31/12/2026 | Não iniciado
38 | FASE 2 (nov-dez/2026) | Documentos pessoais | Reunir e organizar todos os documentos pessoais e dos cães em uma pasta física e uma digital (nuvem) | Ambos | Até 31/12/2026 | Não iniciado
39 | FASE 3 (jan/2027) | Apartamento | Entregar definitivamente o apartamento: devolver chaves, fazer vistoria final, acertar caução/condomínio | Ambos | Conforme data do contrato | Não iniciado
40 | FASE 3 (jan/2027) | Moradia | Mudança efetiva para a casa da avó com Cookie e Louie | Ambos | Logo após entrega do apartamento | Não iniciado
41 | FASE 3 (jan/2027) | Carros | Finalizar qualquer venda pendente; resolver transferência de documento (DUT) e comunicar ao Detran | Ambos | Antes de 31/01/2027 | Não iniciado
42 | FASE 3 (jan/2027) | Financeiro/Fiscal | Fechar contas/cartões que não serão mantidos; confirmar como vão movimentar dinheiro já na Espanha | Ambos | Até 31/01/2027 | Não iniciado
43 | FASE 3 (jan/2027) | Financeiro/Fiscal | Verificar tributação (IOF) e limites para enviar dinheiro para fora do Brasil, se for o caso | Ambos | Até 31/01/2027 | Não iniciado
44 | FASE 3 (jan/2027) | Documentos pessoais | Contratar seguro viagem internacional com cobertura de saúde para os primeiros meses (pode ser exigido no processo de residência da Dany) | Ambos | Até 31/01/2027 | Não iniciado
45 | FASE 3 (jan/2027) | Trabalho/Renda | Últimos dias de trabalho / handover de pendências | Ambos | Conforme datas individuais | Não iniciado
46 | FASE 3 (jan/2027) | Despedidas/Diversos | Decidir o que vai de bagagem despachada x mão; separar o essencial para os primeiros dias em Madrid | Ambos | Até 31/01/2027 | Não iniciado
47 | FASE 3 (jan/2027) | Despedidas/Diversos | Cancelar/atualizar endereço em assinaturas, correspondências e Correios | Ambos | Até 31/01/2027 | Não iniciado
48 | FASE 4 — semana final (1-21/fev/2027) | Cachorros | Levar Cookie e Louie ao veterinário oficial credenciado pelo MAPA para emitir o Atestado de Saúde e o CVI — válido só por 10 dias antes da chegada na UE | Ambos | Entre 12/02/2027 e 21/02/2027 | Não iniciado | Ver janela exata na aba 'Linha do tempo - Cães'
49 | FASE 4 — semana final (1-21/fev/2027) | Cachorros | Agendar a inspeção/validação da Vigiagro no Aeroporto de Viracopos antes do embarque | Você | Dias antes de 22/02/2027 | Não iniciado
50 | FASE 4 — semana final (1-21/fev/2027) | Voo/Logística | Reconfirmar com a Azul a reserva dos 2 pets, conferir peso de cada cão + caixa (limite 10kg o conjunto) e horário recomendado de chegada ao aeroporto | Você | Semana de 15/02/2027 | Não iniciado
51 | FASE 4 — semana final (1-21/fev/2027) | Despedidas/Diversos | Organizar despedidas de família e amigos | Ambos | Semana de 15/02/2027 | Não iniciado
52 | FASE 4 — semana final (1-21/fev/2027) | Despedidas/Diversos | Devolver itens emprestados e resolver pendências que ficarão no Brasil (considerar procuração para alguém de confiança) | Ambos | Até 20/02/2027 | Não iniciado
53 | FASE 4 — semana final (1-21/fev/2027) | Despedidas/Diversos | Montar a pasta final de documentos (física + digital): passaportes, CVI e vacinação dos cães, certidão de casamento apostilada, comprovantes de residência/voo, seguro viagem | Ambos | Até 21/02/2027 | Não iniciado
54 | FASE 4 — semana final (1-21/fev/2027) | Financeiro/Fiscal | Avisar bancos/cartões sobre uso internacional; ativar roaming ou comprar chip/eSIM internacional | Ambos | Até 21/02/2027 | Não iniciado
55 | FASE 5 — dia da viagem (22/02/2027) | Voo/Logística | Chegar ao Aeroporto de Viracopos com bastante antecedência (recomendado 3-4h antes, por causa da documentação dos pets) | Ambos | 22/02/2027 — voo 20:55 | Não iniciado
56 | FASE 5 — dia da viagem (22/02/2027) | Voo/Logística | Validar o CVI dos cães com a Vigiagro no aeroporto antes do check-in/embarque | Ambos | 22/02/2027 | Não iniciado
57 | FASE 5 — dia da viagem (22/02/2027) | Voo/Logística | Check-in Azul com Cookie e Louie na cabine | Ambos | 22/02/2027 | Não iniciado
58 | FASE 5 — dia da viagem (22/02/2027) | Voo/Logística | Chegada em Madrid-Barajas (11:10) — passar pelo controle de Sanidad Exterior/aduana com a documentação dos cães e pela imigração | Ambos | 22-23/02/2027 | Não iniciado
59 | FASE 6 — primeiras semanas em Madrid | Imigração/Visto | Agendar cita previa para o Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea (seu, como cidadão tcheco) o quanto antes — filas em Madrid costumam ser longas | Você | 1ª semana em Madrid | Não iniciado
60 | FASE 6 — primeiras semanas em Madrid | Imigração/Visto | Registrar o empadronamiento no endereço temporário/definitivo | Ambos | Primeiras semanas | Não iniciado
61 | FASE 6 — primeiras semanas em Madrid | Imigração/Visto | Se Plano B: reunir documentação e dar entrada no pedido da Tarjeta de Residencia de Familiar de Ciudadano de la Unión Europea para a Dany, antes que os 90 dias de turista vençam | Ambos | Antes de ~22/05/2027 | Não iniciado
62 | FASE 6 — primeiras semanas em Madrid | Financeiro/Fiscal | Abrir conta bancária espanhola (normalmente exige NIE/certificado de registro) | Ambos | Primeiras semanas | Não iniciado
63 | FASE 6 — primeiras semanas em Madrid | Moradia | Procurar e fechar aluguel definitivo em Madrid (pet-friendly) | Ambos | Primeiras semanas/meses | Não iniciado
64 | FASE 6 — primeiras semanas em Madrid | Cachorros | Cadastrar Cookie e Louie em veterinário local e verificar o registro/censo canino obrigatório da Comunidad de Madrid (RIAM) | Ambos | Primeiras semanas | Não iniciado
65 | FASE 6 — primeiras semanas em Madrid | Trabalho/Renda | Formalizar a situação de trabalho/renda na Espanha (registro como autônomo, contrato local, alta na Seguridade Social) | Ambos | Primeiras semanas/meses | Não iniciado
66 | FASE 6 — primeiras semanas em Madrid | Financeiro/Fiscal | Entregar a Declaração de Saída Definitiva do Brasil no prazo do ano seguinte — confirmar prazo exato com contador | Ambos | 2028 (prazo a confirmar) | Não iniciado